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第一章 投标人须知及投标人须知前附表
[bookmark: _Toc380681231][bookmark: _Toc380681012][bookmark: _Toc380680819][bookmark: _Toc380680179]一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	江苏商贸职业学院数智商务综合实训中心升级改造项目

	2
	1.1
	建设地点
	江苏商贸职业学院内

	3
	1.1
	建设规模
	约30.5万元

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	30日历天，具体开工日期以开工通知发出之日为准。

	7
	1.2
	招标范围
	本项目共分为一个标段，江苏商贸职业学院数智商务综合实训中心升级改造项目，具体详见详见施工图及工程量清单。

	8
	
	资金来源
	财政。

	9
	4
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场。

	10
	6.2
	提交疑问材料
时间及方式
	如有疑问需要招标人澄清应在2026年7月17日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱526134514@qq.com向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容在：江苏商贸职业学院校园网公布。

	11
	6.2
	招标文件答疑、澄清发布时间
	[bookmark: _GoBack]2026年7月20日17时前

	12
	12
	投标有效期
	 45 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	13
	投标保证金
	不设

	14
	18.1
	投标报价方式
	固定单价报价

	15
	15.2
	最高投标限价编制依据
	最高投标限价编制执行：
1.本工程施工图、工程量清单、招标文件；
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2024）、《房屋建筑及装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2024）；
3.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）、以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件；
4.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价[2018]298号文）、《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2019]178号文）、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价〔2025〕02号）；
5.人工单价按市场化价格；
6.有官方价格指数的主材：依据施工当期南通造价处发布材料指数结合基期价调整，其余材料价格以施工同期多方市场询价。

	16
	15.3
	公布的最高投标限价文件组成
	/

	17
	15.1
	最高投标限价
	本工程最高投标限价：303070.74元。

	18
	20.1
	投标文件份数
	投标文件正本 壹 份，副本 贰 份；
电子投标文件壹份，不分正副本。

	19
	21.1
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人： 江苏中润工程建设咨询有限公司 
截止时间：2026年7月24 日9时00分（以北京时间为准）
递交方式：邮寄或直接送达
递交地点：崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司九号楼1004，如有变动另行通知。

	20
	24
	开标（本项目为不见面开标）
	开标时间：2026年7月24日9时00分（以北京时间为准）
开标方式：本项目为不见面开标
★如为送达投标文件，投标人代表在送达投标文件并签到后离开开标现场，但必须保持通讯畅通，如因投标代表通讯不畅导致无法及时沟通，责任由投标人自行承担。

	21
	25
	评标委员会
	招标人组建

	22
	35
	履约担保金额
	投标人提供的履约保证金为合同价的10%

	23
	
	招标单位
	名  称：江苏商贸职业学院
招标单位联系人：
张文成（数字商务学院） 联系电话：13813713039
杨老师 （资产管理处）  联系电话：0513-85679264
联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn
监督、投诉联系方式：
电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

	24
	
	招标代理
单位
	单位名称： 江苏中润工程建设咨询有限公司   
联 系 人：肖俊箐
联系电话：18106299008

	25
	
	不见面开标说明
	本项目为不见面评审，投标人代表无需到达开标现场，但应确保投标文件在提交投标文件截止时间前送达或邮寄到达代理机构处（邮寄地址：崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司九号楼1004，联系人： 朱工18344703186）。本项目投标文件资格审查密封袋上须注明响应单位授权委托人的联系方式和QQ号，并保证项目评审期间通讯畅通。
开标现场由代理机构主持，招标人组织的评标委员会负责投标文件的评审。为确保本项目开标能够顺利进行，各投标人的授权委托人在开始前半个小时以“单位名称（简写）+授权委托人姓名（实名）”的格式申请加入腾讯会议号：667-154-001 。本项目开标过程交互采用“腾讯会议”，投标人需自行下载安装“腾讯会议”软件，并学习操作。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终为同一个人（打开摄像头、语音），中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。若投标人未按要求加入腾讯会议，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提问的权利，并承担由此导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
*投标文件密封袋封面处写明委托人姓名及联系电话，开标期间必须保持通讯畅通，如因投标代表通讯不畅导致无法及时沟通，责任由投标人自行承担。
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二、投标须知
[bookmark: _Toc380680821][bookmark: _Toc380681014][bookmark: _Toc380680181][bookmark: _Toc380681233][bookmark: _Toc286661158]（一）总 则
1.工程概况
1.1工程名称：江苏商贸职业学院数智商务综合实训中心升级改造项目。
1.2招标范围：本项目共分为一个标段，具体详见施工图及工程量清单。
1.3现场条件：
（1）施工现场拆迁及平整情况：现貌。
（2）施工用水、电：由投标人自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。本项目自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场解决，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。施工用水、用电由投标人自行考虑，承包人在工程开工前自行挂表或按水电定额消耗量扣除，此费用列入投标报价，场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担，如财务结算时，承包人无法提供相应的结清证明，发包人有权按承包人施工期限内所产生的水、电费与水电定额消耗量的高值，在工程财务结算中予以扣除。
（3）场内外道路：现貌。
（4）其他：投标人中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。
中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受招标人的协调、管理，做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。
投标人如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。
1.4承包方式说明：
工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。
1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。
[bookmark: _Toc286661161]2.投标人资格要求
2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质(须在有效期内)；
2.2企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
2.3拟派项目负责人必须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；
特别提醒：1.本工程投标人拟派项目负责人为江苏省二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕26号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。2.本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。
2.4拟派的项目负责人及授权委托人均为投标企业正式人员；
2.5企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录；
2.6本工程不接受联合体方式的投标；
2.7投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（本项目资质要求）不处于不合格状态。招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省工程建设数字化监管平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过；
2.8其他要求：详见第二章评标办法。
3.投标费用
3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
3.2本项目招标代理费收取标准以中标金额为基准，乘以招标代理收费费率，由中标供应商支付，供应商综合考虑在报价内（不单列）。
本项目招标代理收费费率标准：
	序号
	服务费类型（按成交金额）
	收费标准 

	
	
	

	1
	工程招标代理服务、咨询费率(100万元以上）含100万
	中标价的0.3%

	2
	货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(50万元-100万元）含50万
	2500.00元

	3
	货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万
	2000.00元

	4
	货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(2万元-5万元）
	1500.00元


代理费等费用定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。
4.踏勘现场
4.1  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 
4.2  投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。 
4.3  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 
4.4  投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
4.5  联系人：张文成（数字商务学院）    联系电话：13813713039   
踏勘时间： 2026 年 07 月 14 日至 2026 年 07 月 17日，上午9：00~11:00，下午14:00~17:00。
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（二）招标文件
5.招标文件的组成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章：投标须知
第二章：评标办法
第三章：合同条款
第四章：工程建设标准
第五章：图纸、技术资料及附件
第六章：投标文件格式
第七章：资格审查证明材料
第八章：工程量清单
5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过江苏商贸职业学院校园网随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑、补遗文件）、最高投标限价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
6．招标文件的澄清
6.1投标人从江苏商贸职业学院校园网下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知前附表规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。
6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件、工程量清单、最高投标限价等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在投标人须知前附表规定的时间内向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：526134514@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后于投标人须知前附表规定的时间前将解答内容（若有）以电子文档上传至江苏商贸职业学院校园网，请各潜在投标人在江苏商贸职业学院校园网自行下载。
在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。
6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在江苏商贸职业学院校园网向所有投标人公示。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和（或）修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单（包括招标人已作的补充和（或）修改）进行投标报价。
投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。
在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并以书面形式在江苏商贸职业学院校园网发布。
7.招标文件的修改
7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经江苏商贸职业学院校园网向所有投标人公示。
7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。
7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件所作澄清、答疑、修改均以江苏商贸职业学院校园网上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。
（三）投标文件
8.投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。
9.本工程投标文件由资格审查资料包、商务标、电子投标文件三部分组成，具体应包括以下内容：
9.1资格审查资料包括内容：
（1）法定代表人身份证明书（格式见第七章）；
（2）授权委托书（如有授权）（格式见第七章）；
（3）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；
（4）有效企业资质证书复印件；
（5）有效的企业安全生产许可证复印件；
（6）拟派项目负责人有效的注册证书及安全考核合格证书（B证）复印件；
（7）无不良记录承诺书（格式见第七章）；
（8）拟派项目负责人及授权委托人均为投标企业正式人员证明材料复印件（提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳的近六个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件）。
未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。 提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。
9.2商务标
（1）投标函（格式见第六章）；
（2）已标价的工程量清单；
（3）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表（格式见第六章）。
9.3电子投标文件
上述9.1和9.2的正本盖章版本PDF格式，使用U盘或光盘装载。
10.招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。
11.纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册（一正二副），并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。电子投标文件一份，不分正副本。资格审查文件、商务标、电子投标文件分别密封。
全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。
12.投标有效期
投标文件自投标截止时间起至投标人须知前附表规定的时间内有效。
13.投标保证金
本工程不设投标保证金。
14.中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格：
14.1放弃中标项目的；
14.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；
14.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第34条款、35条款的；
14.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
存在上述行为的，由招标人取消中标资格，并自认定之日起一年内不得参与招标人任何招投标活动。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。
（四）最高投标限价及投标报价
15.最高投标限价
15.1本工程全部使用国有资金，实行工程量清单招标，招标人委托编制最高投标限价。投标人的投标报价高于最高投标限价的，招标人将作废标处理。
15.2最高投标限价编制依据（投标人须知前附表）
15.2.1本工程施工图、工程量清单、招标文件、答疑、补充通知或澄清文件；
15.2.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2024）、《房屋建筑及装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2024）；
15.2.3《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）、以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件；
15.2.4《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价[2018]298号文）、《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2019]178号文）、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价〔2025〕02号）；
15.2.5人工单价按市场化价格；
15.2.6有官方价格指数的主材：依据施工当期南通造价处发布材料指数结合基期价调整，其余材料价格以施工同期多方市场询价。
15.2.4相关费用(费率):
	序号
	项目
	装饰(费率)
	安装（费率)

	1
	暂列金额
	/
	/

	2
	专业工程暂估价(含税)
	/
	/

	3
	材料暂估价
	/
	/

	4
	安全生产措施费费率
	3.8%
	2.9%

	5
	增值税税率
	9%
	9%


注:投标时暂列金额、暂估价、增值税税率、安全生产措施费费率均以工程量清单文件为准，投标时不得改变，否则按无效投标处理。
15.3最高投标限价文件组成：以公布的文件为准。
15.4公布最高投标限价时间：随招标文件公布。
15.5最高投标限价异议处理：
投标人对最高投标限价有异议的，应在控制价发布后3日内向招标人书面提出；招标人不答复或对招标人答复不满意时，投标人可按规定程序向工程所在地造价管理机构投诉。详见《南通市建设局关于明确建设工程设立招标控制价有关问题的通知》（通建工[2014]369号）文件。
招标人根据最高投标限价复查结论需要重新公布最高投标限价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足3天的，将相应延长投标文件的截止时间。
16.投标报价的范围
投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单、施工图纸及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。
招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。
17.投标报价编制要求
17.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。（1）本招标文件、图纸、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；（2）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及其9本计算标准；（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价消耗量；（5）建设工程设计文件及相关资料；（6）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；（7）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；（8）市场价格信息或工程造价管理机构（或造价协会）发布的工程造价信息;（9）其他的相关资料。
17.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只 允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。 
17.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、 管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
17.4“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增 值税税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分 项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税税金的合计金额一致。 
17.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价： 
17.5.1分部分项工程中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单确定综合单价。 17.5.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设 备，将该类材料的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。 
17.5.3 发包人提供材料、承包人负责安装的清单项目，其清单项目综合单价应包括承包 人自身应承担的安装损耗，但不包括发包人提供材料的价格，以及按《发包人提供材料一览表》的约定由发包人承担的损耗费用和相应的总承包服务费用；发包人提供材料且材料供应方负责安装，而承包人不负责安装但提供配合及协调服务的，工程量清单不应列项也不计算其综合单价，但应在其他项目清单中计算其相应的总承包服务费用。
 17.5.4 “分部分项工程项目清单计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工费、 材料费、施工机具使用费、管理费、利润和一定范围内的风险费用，由投标人按照其自身情 况做充分的、竞争性考虑，不包括增值税。
 17.5.5 材料暂估价是发包人在工程量清单中提供的，用于支付设计图纸要求必需使用的 材料，但在招标时暂不能确定其标准、规格、价格而在工程量清单中预估到达施工现场的不含增值税的材料价格。材料暂估价项目的综合单价中主材价格，应按招标工程量清单提供的材料暂估价计取。 
17.6 措施项目中的总价项目按下列要求报价： 
17.6.1措施项目清单中的安全生产措施费应按国家及省级、行业主管部门的相关规定计 价。安全生产措施费在投标报价、投标时不得删减。 
17.6.2 措施项目清单计价应符合招标文件、合同文件的要求和相关工程国家及行业工程 量计算标准的措施项目列项及其工作内容的有关规定，包括履行合同责任和义务、全面完成 工程所发生的不限于下列费用：
 (1)工地内及附近临时设施、临时用水、临时用电、通风排气及其他同类费用； 
(2)在地下空间(地下室、暗室、库内、洞内等)、高层或超高层建筑、有害身体健康的环 境、恶劣气温气候、冬雨季、交叉作业等环境下进行施工所需的措施费用； 
(3)施工中的材料堆放场地整理、工程用水加压、施工雨(污)水排除、建筑施工及生活垃 圾外运及消纳(已列入拆除和修缮工程分部分项工程项目清单除外)、成品保护、完工清洁和 清场退场等费用；
 (4)满足政府主管部门有关安全生产措施要求所需的费用，包括执行其要求引起的相关 安全生产措施费用； 
(5)除按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）第 8.3.2 条、第 8.3.4 条 规定的措施项目费用可调整外，完成暂列金额清单项目所需的措施费用； 
(6)承包人为履行合同责任和义务所发生的其他措施费用。 
17.6.3 投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计。 
17.7 其他项目清单费应按下列规定报价：
17.7.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第17.7.3 项的计日工金额。
17.7.2 专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价明细表”中列出的金额计入其他项目清单报价。 
17.7.3 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。
 17.7.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
 17.8 增值税税金应按“增值税计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的 有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
 17.9 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但 不得低于成本。 
17.10 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、 临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
 17.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。 
17.12 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。 
17.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工 程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
18.投标报价方式：
本工程项目采用单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材及人工工资单价的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
19.投标报价编制其他要求：
19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
19.2除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目特征、项目名称、 计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
19.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清 单中其他子目的单价或价格之中。
19.4投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可 竞争的项目及费率除外）。投标人所报材料、设备价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料其规格、尺 寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。 
19.5投标人不得擅自改动招标人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在投标人须知前附表规定的时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经招标人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标人在投标报价时，不得增减清单工程量。投标人报价可参考最高投标限价编制依据（临时设施费等所有按总价或系数计算的措施项目费、人工费由投标人结合实际情况自行考虑）中标后承包人不得以标底或最高投标限价中可能存在的不合理或错误作为借口而要求签证或索赔。若结算时发现投标人有明显的不平衡报价，招标人可自行按有利招标人利益的调整，无须投标人确认。
19.6本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门 收取 的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均 应综合考虑 在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
19.7本工程投标时专业工程暂估价（含税）、材料暂估价、暂列金额、发包人供应材料价格、增值税税率、安全生产措施费费率、计算基础均以工程量清单中为准，投标时不得改变，否则按无效投标处理。
19.8投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。
19.9因施工场地狭小、周边老旧建筑及道路保护、地下及地上管线保护、因施工需要 承包人临时使用红线以外区域的等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投 标报价中，竣工结算时一律不作调整。
19.10投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合 考虑临时设施费、赶工措施费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工增加费、夜间施工费等 总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。
19.11中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范 围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械 进退场费、 人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标 报价，工程竣工结算时不作调整。
19.12投标人应自行踏勘施工现场，并在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。
19.13作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
19.14投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。
19.15投标人工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其 它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
19.16中标单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程 内容。
19.17报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额 小的为计算依据。
19.18投标人须在竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地拆除后的建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中， 竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则， 如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。
19.19施工过程中所需的垂直运输费、脚手架、大型机械进退场费用等措施费用由投标人自行考虑，其费用列入投标报价，工程结算时不作调整。
19.20各投标人应考虑施工范围内的车辆、人员的安全、便利出行所采取的措施，费用列入报价。
19.21项目施工完工后中标人须完成施工范围内的保洁工作，达到发包人要求，该费用包含在报价中，一次性包定，结算时不做调整。
19.22投标人自行踏勘现场，根据施工场地现状,在投标报价时应充分考虑涉及各类防护所发生的一切费用，并计入投标报价，竣工结算时招标人不再另行支付此项费用。
19.23各投标人应自行根据现场实际情况，垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费由投标 单位自行计入报价，实际施工中不再签证，结算时不再另行支付其费用。
19.24本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。
19.25本工程所有材料全部由投标人负责采购，必须由专业厂家制作（投标人充分考虑市场价格风险，一旦中标，材料价格不作调整），由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须是经过封样招标人认可的材料，如按规定需送检的，及时做好必要材料的送检、复试，合格后方可使用（所有材料检测费需包含在报价当中，中标后不得提出额外检测费要求）。
19.26在工程实施过程中，承包人必须收集齐全所有隐蔽项目的影像视频资料，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映清单、签证等列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。
19.27本工程在实施过程中可能会受到季节、气候的影响，投标人应结合本工程情况进行报价。由于季节气候影响导致投标人在施工过程中发生的相关费用须纳入投标报价中一次性包定，结算时费用不调整。
19.28投标人在投标报价中应充分考虑施工过程中对墙面、地面、管线等造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用，该费用包含在投标报价中，一次性包死，结算时不作调整。
19.29作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关建筑物、构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由承包人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
19.30在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
19.31若投标人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。
19.31投标人应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
19.33售后方面要求：出现故障时，中标单位在接到报修电话后一小时内必须到场。
19.34本项目自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场解决，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。施工用水、用电由投标人自行考虑，承包人在工程开工前自行挂表或按水电定额消耗量扣除，此费用列入投标报价，场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担，如财务结算时，承包人无法提供相应的结清证明，发包人有权按承包人施工期限内所产生的水、电费与水电定额消耗量的高值，在工程财务结算中予以扣除。
19.35本工程在施工时必须采取一定的防尘措施，所涉及的费用含在投标报价中。若施工过程中被环保等部门通报或处罚，则一切责任和费用由中标人承担。
19.36暗敷的水电管线其开槽、修复费用应包含在相应的管线综合单价内，结算时不另行计量。
19.37拆除部分请投标单位严格按照要求，自己组织现场勘察，综合考虑报价，结算时不作调整。
19.38与本工程相关各承包商、供应商间的协调、配合、通信关系，由投标人自行解决，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。投标人必须相互做好成品保护工作，费用含在投标报价中。
19.39其他投标报价编制要求，详见本工程《工程量清单》。
19.40他未尽事宜在书面答疑和第三章合同中明确。
（五）投标文件的密封和递交
20.投标文件的密封与标志
20.1本工程投标文件由资格审查资料包、商务标、电子投标文件三部分组成。资格审查资料包，壹式 叁 份（其中正本 壹 份，副本 贰 份，并分别标注）；商务标，壹式 叁 份（其中正本 壹 份，副本 贰 份，并分别标注）；电子投标文件，壹式 壹 份（不分正副本）。投标人可将投标文件正本和副本统一密封于一个密封袋。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
20.2资格审查资料包、商务标、电子投标文件三部分必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章，另须在封袋上标明“资格审查资料包”、“商务标”、“电子投标文件”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。
20.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人公章。
20.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
20.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
21.投标文件的递交
21.1投标人应在投标人须知前附表第19条规定的投标文件递交截止时间之前递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。
21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
22.投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
（六）开标、评标和定标
23.本工程评标、定标办法采用下列  23.1  种方式
23.1价格单因素评标办法
24.招标人按本须知前附表第20项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。
25.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
26.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：
26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；
26.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
26.4投标人资质条件和拟派项目负责人的资格不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；拟派的项目负责人为一级建造师的，但未根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书的；拟派项目负责人为江苏省二级注册建造师的，未根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕26号）文件要求使用并提供证书的；
26.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
26.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
26.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（本工程不接受联合体）；
26.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
26.9投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
26.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
26.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
26.12投标文件中已标价的工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
26.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的专业工程暂估价（含税）、材料 
暂估价、暂列金额、发包人供应材料价格、增值税税率、安全生产措施费费率、计算基础 不一致的； 
26.14投标文件中已标价的工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
26.15投标文件中已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
26.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
26.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
26.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
26.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
26.20未按招标文件要求提供投标文件；
26.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
26.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
26.23施工组织设计（施工方案）存在明显技术档案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求；
26.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的；
26.25投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑企业资质动态监管结果（本项目资质要求）处于不合格状态的。
27.评标、定标工作在有关部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。
28.投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：（一）投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；（二）总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（三）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
30.投标报价可以四舍五入到“元”。
31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
32.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外公布评标结果，公布的时间为三日。
（七）授予合同
33.定标后，招标人在15日内形成书面报告，书面报告应包括下列内容：
33.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。
33.2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告（应当附最高投标限价组成文件）、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制最高投标限价的，还应当附最高投标限价编制委托合同。
34.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
35.中标通知书发出后合同签订前，中标人应按本须知前附表第22项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转账，不接受银行保函。
36.若中标人不能按本须知第34条、35条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，中标人的行为给招标人造成损失还应当予以赔偿。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
[bookmark: _Toc404159959][bookmark: _Toc404174017]37.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。



第二章 评标办法（价格单因素评标办法）
本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：
一、评标程序
资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标人。
二、评审标准
（一）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。
（二）评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。
1.资格符合性评审
资格审查标准汇总表
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	项目内容
	合格条件
	投标人需提供的材料

	1
	法定代表人身份证明书、授权委托书（如有授权）
	具有有效的法定代表人身份证明书；
具有有效的授权委托书（如有授权）。
	有效的法定代表人身份证明书原件（格式见第七章）；
有效的授权委托书原件（如有授权）（格式见第七章）。

	2
	具有独立订立合同的能力
	有效的管理部门颁发的法人营业执照
	有效的企业营业执照

	3
	企业资质类别等级
	建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质
	有效期内的企业资质证书

	4
	企业安全生产许可证
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
	有效期内的安全生产许可证

	5
	拟派项目负责人资质等级
	建筑工程贰级及以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
	有效期内的建造师注册证书、安全生产考核证（B证）
特别提醒：1.本工程投标人拟派项目负责人为江苏省二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕26号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。（〔2023〕26号）文件内容详见本章附件。2.本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。（建办市〔2021〕40号）文件内容详见本章附件。

	6
	拟派项目负责人及授权委托人
	拟派项目负责人及授权委托人均为投标企业正式人员
	提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳的近六个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件。

	7
	无不良记录
	无不良记录承诺书
	无不良记录承诺书原件（格式见第七章）

	
	1.以上资格审查材料有一项不符合要求的即视为资格审查不通过。
2.所有复印件须保证图片字迹清楚并加盖投标单位公章，不符合要求的即视为资格审查不通过。
3.投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（本项目资质要求）不处于不合格状态。招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省工程建设数字化监管平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。


本次资格审查采用合格制，各投标人只有通过资格符合性评审后，方可参与后续的开标及评审。通过资格审查的少于3家，本工程将重新招标。
2.商务标评审
（1）本工程最高投标限价：303070.74元。
（2）投标报价以一次性报价为准，报价高于最高投标限价的按废标处理。
（3）)商务标评审共设两种方法，由招标人代表在开标时现场抽取确定，相关系数由投标人代表现场抽取确定后进入评标程序。
3.商务标评审设置
本工程商务标评审设置评标办法一、二，由招标人代表在开标时随机抽取一种方法作为商务标的评审标准。
方法一:
（1）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的各投标人的投标报价为有效报价；高于招标控制价的，作废标处理。废标、无效报价不参与评标基准价的计算。
（2）评标基准价的确定:
若有效投标文件＜4家时，则所有有效投标文件的次低报价作为A；
若4≤有效投标文件≤6家时，去掉评标价中的最高报价（最高报价相同的均剔除）后取算术平均值为A；
若有效投标文件≥7家，去掉评标价中的最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后取算术平均值为 A。
评标基准价 =A×K，A值是有效投标文件的评标价的算术平均值，评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。K值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为95%、96%、97%、98%。
评标基准价只计算一次，一经确定，不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。
（3）计算得分
①投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分；
②投标人的投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分（不足1%时采用插入法），得分四舍五入取整保留小数点后两位。
方法二：
（1）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的各投标人的投标报价为有效报价；高于招标控制价的，作废标处理。 废标、无效报价不参与评标基准价的计算。
（2）评标基准价的确定:
若有效投标文件＜4 家时，则所有有效投标文件的次低报价作为A；
若4≤有效投标文件≤6家时，去掉评标价中的最高报价（最高报价相同的均剔除）后取算术平均值为A；
若有效投标文件≥7家，去掉评标价中的最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后取算术平均值为 A。
则评标基准价=A×K1×Q1＋B×K2×Q2， A值是有效投标文件的评标价的算术平均值，评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。
Q2=1-Q1, Q1的取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1 的取值范围为95%、96%、97%、98%；B为招标控制价；K2为90%。Q1、K1值在开标时由由投标人推选的代表随机抽取确定。
评标基准价只计算一次，一经确定，不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。
（3）计算得分
2 投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分；
②投标人的投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分（不足1%时采用插入法），得分四舍五入取整保留小数点后两位。
 注：评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。
4.最终得分最高的投标人为第一中标候选人。
当第一中标候选人得分相同时，以投标报价低的优先，如投标报价也相同时，则由招标人通过抽签方式确定第一中标候选人。
三、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
四、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。
[bookmark: _Toc404159960][bookmark: _Toc404174018]


附件、《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件
[image: ]
住房和城乡建设部办公厅关于全面实行
一级建造师电子注册证书的通知
各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设司（局），中央军委后勤保障部军事设施建设局，有关中央企业：
为扎实推进“我为群众办实事”实践活动，深化建筑业“放管服”改革，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，我部决定在全国范围内实行一级建造师电子注册证书（以下简称电子证书），并开展延续注册工作。现将有关事项通知如下：
一、工作内容
（一）实行电子证书。
1．自 2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书（具体示例及说明见附件1），电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行（具体式样见附件2）。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。
2．自 2021年10月15日起，全国范围内准予一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪贴；聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪贴；因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改等需重新发放注册证书的，不再补发或更换纸质注册证书。
3．电子证书与纸质注册证书并行使用期间，其注册编号同时有效。2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。
4．各省（区、市）住房和城乡建设主管部门要会同有关行业主管部门创新监管模式，充分运用信息化手段，加快实现电子证书在招标投标、审批许可、项目管理、行业监管等环节的应用。
（二）开展延续注册。
1．一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。
2．一级建造师申请延续注册的，应达到继续教育要求，并对本人完成继续教育情况作出承诺。
3．准予延续注册的注册专业，其注册专业有效期从准予延续注册之日起计算。准予延续注册之日距65周岁不满3年的，有效期至 65 周岁当日。
二、电子证书有关使用要求
（一）一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。
（二）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（三）一级建造师应妥善保管本人的国家政务服务平台账号，因本人保管不善造成账号信息泄露所产生的一切后果由本人承担。
（四）有关单位和个人可通过“中国建造师网”微信公众号扫描电子证书上的二维码，查询一级建造师注册信息。
（五）电子证书与纸质注册证书的聘用单位信息、个人基本信息、注册专业有效期等不一致的，以电子证书信息为准。电子证书信息发生变更的，需登录国家政务服务平台或住房和城乡建设部政务服务门户重新下载。
　　附件：1．一级建造师电子注册证书示例及说明
　　　　　2．一级建造师电子注册证书式样
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住房和城乡建设部办公厅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年9月18日
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附件：《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件
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附件
二级建造师注册证书
（注册证书电子证照样式）
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第三章 建设工程施工合同

江苏商贸职业学院数智商务综合实训中心升级改造项目
编号：
第一部分 合同协议书
甲方（发包人）：江苏商贸职业学院
乙方（承包人）：
甲方的江苏商贸职业学院数智商务综合实训中心升级改造项目，经招标由乙方中标施工，中标价（即合同价）为（大写）            元（¥：      ），双方协议如下：
一、主要工作内容：
[bookmark: OLE_LINK1]甲方招标时提供的招标文件、图纸及工程量清单等所包含的施工内容。
二、项目地点：江苏商贸职业学院内。
三、工期要求：30日历天，开工日期以开工通知发出之日为准。
四、施工要求：
1.工程所需材料必须具有合格证，质保期二年，质保期内如有质量问题，乙方24小时内无偿修复。
2.乙方不得破坏施工现场原有的设备设施，如有损坏，乙方按价赔偿并按原样恢复。
3.乙方必须文明施工，做到工完场清。
五、双方责任：
（一）甲方责任：
1.甲方负责为乙方施工提供施工场地及临时用水、用电等设施位置；
2.甲方负责施工现场安全生产、材料质量、施工进度、工程验收的监督与管理；
3.甲方负责为乙方办理工程签证、工程量审核、决算初审、工程款拨付等手续。
（二）乙方责任：
1.乙方现场项目经理（即项目负责人）为           ，乙方必须服从甲方统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方施工现场各项管理规定，做到安全生产、文明施工；
2.乙方必须确保施工现场人员的技术素质，特殊工种必须持证上岗。未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍及人员；
3.乙方需按照本工程招标文件及本合同中的相关要求及甲方要求进行施工，主要材料进场必须及时报验。报验材料需提供样品，并附同批次质量检测报告。甲方有权对进场材料进行抽检，经检测不合格的材料严禁使用；
4.乙方施工时遇到未知管道线路对施工造成影响的必须及时通知甲方，不可擅自处理；
5.工程竣工验收并交付使用前，乙方应做好施工现场成品保护及周边环境保护，及时清运建筑垃圾；
6.其他未尽事宜详见招标文件；
7.乙方必须严格遵守本协议工期约定，工期每延误一天，乙方向甲方交纳工期违约金200元。
六、工程变更：
本工程项目发生变更，则必须有甲方出具的纸质变更通知方可实施，并且以甲方相关部门出具的签证单为工程量依据。
在施工过程当中如遇工程项目、工程量发生变更时，需有甲方基建管理部门出具的工程量变更通知单，方可实施改造，根据变更通知单内容填写工程量签证单，并以此为决算依据，其他任何个人及部门提出的变更通知，不予实施，否则发生的一切费用及其他责任由乙方自行承担。
七、工程竣工验收条件：
1.完成招标文件及合同规定的所有施工内容；
2.所有过程验收及材料验收资料已齐备；
3.所有工程量变更单及工程量签证单已签署完毕；
4.已通过甲方对工程项目进行的初步验收； 
5.已提交工程验收申请书。
八、工程款结算方式：
1.竣工结算的工程量按实际完成的合格工程量进行确定。甲乙双方在合同中约定，乙方完成非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。
工程变更签证要做到及时，最多不超过14天，逾期不予受理，一律作为乙方的让利处理。签证单一式三份，乙方、后勤部门、审计处各一份。
2.本工程的工程款由甲方与乙方直接结算，付款方式如下：
工程竣工验收合格后支付合同价款的50%；待工程结算审计完成后，承包人应先将审定价的3%作为质保金付至发包人账户，发包人应付至审定价的100%；审定价3%的质保金由发包人在缺陷责任期（2年）届满后一次性无息付清。每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。
九、关于工程量及工程审计：
关于工程审计的约定，本工程验收结束一个月内，乙方需报送工程决算审计材料（决算审计材料一式贰份），决算书需加盖专业造价工程师执业章。工程决算必须以投标文件、合同、签证为依据，不得高估冒算。根据“江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法”苏教审（2013）6号文及学院工程项目审计的相关办法，按下列规定支付审计费用：
1.经审核后单项工程核减率在15%以上(含15%)的审计费用由乙方承担，并由甲方从乙方的工程款中扣缴。核减率在10%～15%(含10%，不含15%)的审计费用由乙方承担80%，并由甲方从乙方的工程款中扣缴。甲方承担20%。核减率在5%～10%(含5%，不含10%)的审计费用由乙方承担20%，并由甲方从乙方的工程款中扣缴。甲方承担80%。核减率在5%以下的审计费用由甲方承担。
2.决算资料一次性提交，提交后不允许进行补充，如出现漏项、漏报或未及时办理变更手续的签证，甲方将视为让利不再进行调整。
注：学校保留项目结算初审结果的复审权利。工程结算初审、复审事宜根据“江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法”苏教审（2013）6号文及学院工程项目审计的相关办法执行。审计方式、时间等具体审计工作事项由学校根据实际情况确定。经复审的工程，审计费用按复审结果进行支付。
▲决算审计资料的内容：
①决算资料一次性提交承诺书、授权委托书；
②招标文件（招标清单、施工图纸（如有）等招标文件附件）；
③投标文件；
④竣工图纸；
⑤变更资料（变更通知、签证单、工程量计算书、甲供材料清单、认质认价材料单等工程结算资料）；
⑥决算书。
十、本工程施工过程中，乙方必须遵守《南通市建设工程项目廉政责任书》的有关内容，不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等，不得以任何理由为甲方组织有可能影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
十一、与第二部分专用合同条款不一致的，以第一部分合同协议书为准。
十二、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本合同经双方法定代表人（或委托人）签字、加盖公章或合同章后生效。

甲方：江苏商贸职业学院       乙方： 

法定代表人（或委托人）：         法定代表人（或委托人）：
年   月  日                       年   月   日
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第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》。
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1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 招标文件及其附件。
1.2工程和设备
1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.2.2 永久占地包括：        。
1.2.3临时占地包括：        。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）投标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、发包人供应材料的总计划；
承包人提供的文件的期限为：中标通知书发出后3天内提供施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、发包人供应材料的总计划和开工后第一周所需的发包人供应材料计划；每周四前提供下周完成工程量报表、周进度表；
承包人提供的文件的数量为：施工组织设计、总进度计划叁套，其余按发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：工地现场；
发包人指定的接收人为：      ；
承包人接收文件的地点：工地现场；
承包人指定的接收人为：     。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155]1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：     /       。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：     。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现貌。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc351203634]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本专用合同条款中第12.1相应条款执行。 
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2.2 发包人代表
姓    名：           ；
职    务：           ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力需要取得发包人批准的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不需提供。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式： / 。
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3.1 承包人的一般义务
3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供的完整的竣工图、竣工备案资料、竣工结算及其他资料。A.施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人认可的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B.施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人；C.施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套；
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担；
承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一个月内；
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经质量监督部门和城建档案部门验收合格。
3.1.2承包人应履行的其他义务：
A.承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增减。发包人对合同范围外的工程变更，承包人须接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，承包人的机械须无条件免费优先配合，免费使用承包人现场已有的任何材料，同时承包人须向发包人支付该变更项目费用20%的违约金。
B.施工过程中，须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工。
C.在施工合同范围内，为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担。
D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期承包人已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。
E.在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，承担由此给发包人造成直接或间接的损失，违约金及损失从承包人工程合同款中扣除。
F.施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对邻近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。
3.2 项目经理
3.2.1项目经理：
姓    名：           ；
建造师注册证书号：           ；
安全生产考核合格证书号：           ；
联系电话：           ；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理保证每周有6天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。施工期间，尤其是全面施工期间，发包人将对项目经理现场考勤。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 除须补交资料及补齐手续外，另收取500元违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将不定期进行考核检查，检查时，发现项目经理不在现场的，发包人有权收取承包人5000元/人·天的违约金。如缺勤次数过多，且施工质量、进度等不能满足要求，发包人有权将承包人清出施工现场，已完工程量不予结算。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目经理到施工现场负责施工管理，无正当理由不得更换。工程施工期间承包人报名及投标书中明确的项目经理，必须保证施工全过程在本项目工地工作，如有变动，须得到发包人书面认可，同时须向发包人支付违约金（更换项目经理0.5万元/次）。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人常驻项目经理及项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包人一周内必须无条件更换，同时须支付相应金额的违约金（更换项目经理0.5万元/次）。
3.3承包人主要施工管理人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部主要施工管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员）经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付相应金额的违约金（更换主要施工管理人员0.3万元/次）。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：驻现场的投标书中明确的项目部主要管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员，下同）在工程施工期间，必须保证施工全过程在本项目工地工作，任何成员变动，均须得到发包人书面认可，同时须向发包人支付违约金（更换主要施工管理人员0.3万元/次/人）。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发现施工管理人不在现场，发包人有权收取承包人200元/人·天的违约金。如缺勤次数过多，发包人有权要求承包人无条件更换施工管理人员。
3.3.6关于承包人主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：项目部主要施工管理人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
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禁止分包的工程包括：禁止承包人任何形式的违法分包及/或转包；承包人违法分包及/或转包的，发包人有权解除本合同，解除通知自到达承包人时生效，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担。
主体结构、关键性工作的范围：按通用条款。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 提供 。
[bookmark: _Toc351203636]承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
①形式：银行转账；
②金额： 履约保证金为合同价10%，计：   元，其中：质量履约保证金为3%，计：   元，工期履约保证金为3%，计：   元，安全文明施工履约保证金为2%，计：   元，项目组成员履约保证金为1%，计：   元，工程竣工验收资料履约保证金为1%，计：   元。
③承包人应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包人提交银行履约保函的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包人签订本合同。即使签订了本合同，双方亦确认本合同自行解除。
④履约保证金有关工期、安全施工方面约定的金额，待工程按合同规定的工期内完成后，无息返还；履约保证金有关质量方面约定的金额，在工程竣工验收合格后，无息返还；履约保证金有关项目组成员在岗方面约定的金额，待工程竣工验收后，无息返还。履约保证金有关资料方面约定的金额，在工程竣工验收资料交档案馆存档后，无息返还。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。
⑤关于质量保证金的补充约定： 
a承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担；
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5.1 质量要求
5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。
对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。
双方对质量评定意见不一致时，由南通市质监站进行质量评定。
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承包人提前通知建设单位隐蔽工程检查的期限的约定：按规定进行验收。共同检查前48小时书面通知发包人。
发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
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6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
⑴承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包人承担。
⑵承包人对施工现场的安全生产负责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人专职安全员不到位的，则发包人有权按5000元/人·次计取违约金，从工程款中直接扣除。
⑶工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其他有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表批准后实施。
A．工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
B．工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经签字确认后方可使用。
C．特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
⑷建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
⑸本工程设安全文明施工履约保证金（合同价的2%）。凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工履约保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料在保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划，需得到发包人的认可。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照市级标化工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明施工履约保证金。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其他单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从合同款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，含在合同款中支付，其余按通用条款 。
安全生产责任：
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
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7.1 施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：中标结果公告发布之日起7天内。
承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。发包人或监理每天记录施工人数，实际施工人数小于计划人数时，承包人按所缺人数向发包人支付违约金500元/人·天。
实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金200元/次。
实际进度严重滞后进度计划，则工期保证金不予退还。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后3天内。
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7.2.2施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：中标通知书发出后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前组织图纸会审和设计交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
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7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的情形：
A.因发包人未在开工前提供施工场地；
B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；
C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；
D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到甲方代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，且自愿放弃索赔的权利。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段工期前未能完成，工期每推迟一天，支付给发包人违约金200元/天，超过15天，则扣除全部工期履约保证金，并以工程结算价为基数每天千分之三向承包人收取违约金，超过30天，发包人有权解除合同，并要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，其他按通用条款中约定内容执行。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。
7.7 异常恶劣的气候条件
双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
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8.4.1发包人供应的材料与工程设备的保管与使用： 发包人不供应材料。
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8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
⑴凡是工程量清单中暂估单价的材料设备，承包人在采购前须将材料设备的品种、规格、颜色、质量、价格、样品报送相关单位。
⑵凡是招标文件（工程量清单）中予以明确材料品牌范围、生产厂家和规格型号的，承包人必须按招标文件（工程量清单）、发包人要求的相关标准进行采购，采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送相关单位。
⑶本工程中未设暂估价、未提供参考品牌规格、型号、要求等的材料，承包人在确保质量的前提下自行采购，材料须使用国产中档及以上且符合国家标准的合格产品，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。
⑷发包人对上述材料及用于本工程的所有材料有质量认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止），经发包人书面确认后，方可采购，涉及到的价格不再调整。
⑸发包人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。
⑹主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人验收并经书面确认后方可使用。
⑺在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品和对同类材料进行更换颜色，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及发包人未认可的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。若发包人对某批材料持有异议时，承包人须无条件、积极主动地配合发包人进行检测，发生的费用按相关规定执行。 
若承包人不按上述有关条款采购材料，则由此引起的一切责任与后果均由承包人承担。
⑻须发包人认质认价的材料，由承包人提前10天以上向发包人提出。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：与承包人有关的由承包人自行承担。
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施工现场需要配备的试验设备：            。
施工现场需要具备的其他试验条件：    /      。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：      /             。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
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关于变更的范围约定：承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
10.3变更程序
发包人要求变更的按下列方式处理：
10.3.1设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完，逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；
10.3.2承包人接受发包人发出的变更通知单后7日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期10天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减并对承包人处以审核（审计）造价5%的违约金；
10.3.3承包人报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制，发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。
10.3.4特急变更签证的实施以发包人工程部负责人或派驻的工程师签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包人协商一致。但实施后10日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据；
10.3.5关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；
10.3.6当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促发包人派驻的工程师在完工后7日内签字确认，否则发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同发包人派驻的工程师、发包人工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款；
10.3.7合同结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的直接费计价表，其他直接费、间接费的取费表；⑥综合调差系数和主材调差依据；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。每月15日前，发包人、承包人应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对。
10.3.8合同履约中，发包、承包双方填制的变更、签证通知单都应使用发包人统一发放的标准表格，否则发包人可以不予审核费用，承包人可以不予接受。
10.4 变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：按本专用合同条款中第12.1相应条款执行。
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发包人审批承包人合理化建议的期限：  7日内    。
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10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整：不调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式：固定单价合同。即发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。合同中的工程量清单项目综合单价在合同约定的条件内固定不变，超过合同约定条件时，依据合同约定进行调整；工程量清单项目及工程量依据承包人实际完成且应予计量的工程量确定。
综合单价包含的风险范围： 
（1）招标文件列明的需要投标人（或中标人或承包人）报价的、考虑的、包含的所有费用和所有风险内容。
（2）本工程所有建筑材料的材料价格涨跌风险。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，竣工结算时不得调整。
（3）由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的风险。
（4）承包人投标报价如有遗漏、少算、算错等，如承包人对招标文件中所列的工程量清单项目未给出综合单价或者是有经验的承包商应当考虑的计算费用而漏算或少算工程造价等情形的，建设单位将视作承包人对建设单位的优惠，工程结算一律不调整
（5）本工程人工工资单价不可调整，承包人报价时已充分考虑施工期间的市场风险及政策性调整风险，竣工结算时不作调整。
除下列风险内容可调整外，其余不可调整：
（1）法律、法规变化引起的规费、税金变化；
（2）工程量偏差；
（3）与招标清单项目特征描述不符；
（4）工程量清单缺、漏项；
（5）工程变更；
（6）现场签证；
（7）暂列金额及暂估价；
（8）发承包人双方约定的其他调整事项。
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑各种风险因素，竣工结算时不作任何调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）本工程以投标截止日前28天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部门或其授权的造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价款外，其余一律不作调整。
（2）当工程量偏差、与招标清单项目特征描述不符、工程变更、工程量清单缺漏项等引起的合同价款调整按以下的计价原则结算。
①工程量偏差、与招标清单项目特征描述不符、工程变更、工程量清单缺漏项等原因导致实际工程量变化时，该清单项目的结算原则如下：
Ⅰ、定义 
S—调整后的某一分部分项工程费结算价 
Q1—最终完成的工程量 
Q0—招标工程量清单中列出的工程量 
P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价 
P2—最高投标限价中对应于P0的综合单价（如最高投标限价中出现共认的明显错误的综合单价时，可按最高投标限价编制原则进行修正，主材按信息价或市场价调整。） 
L—总价浮动率，计算公式为：L=（1-中标价/最高投标限价）×100%，式中的中标价、最高投标限价均应扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及其相应的税费。 
L1—清单项目综合单价浮动率（1- P0/P2）×100% 
Ⅱ、变更价款调整方法
a）当工程量变化在±15%幅度以内（含±15%）时，S= Q1×P0； 
b）当工程量变化幅度超过±15%，且L+5%≥L1≥L-5%范围内时，S= Q1×P0； 
c）当工程量增加幅度超过15%，且L1＞L+5%或 L1＜L-5%时，按以下原则进行结算： 
①当 P0＞P2×（1-（L-5%））时，S=1.15Q0×P0+( Q1-1.15Q0)×P2×（1-L）； 
②当 P0＜P2×（1-（L+5%））时，S=1.15Q0×P0+( Q1-1.15Q0)×P0（即 S= Q1×P0）。 
d）当工程量减少幅度超过15%或项目取消，且L1＞L+5%或 L1＜L-5%时，按以下原则进行结算： 
①当 P0＞P2×（1-（L-5%））时，S=0.85Q0×P0+（Q1-0.85Q0）×P0（即 S= Q1×P0）； 
②当 P0＜P2×（1-（L+5%））时，S=0.85Q0×P0+（Q1-0.85Q0）×P2×（1-L）。
②已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按最高投标限价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－中标价/最高投标限价）×100%，中标价、最高投标限价须扣除暂估价、暂列金额及相应的取费]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。经发承包双方确认后执行，并按照下列规定调整：安全文明施工费按招标文件规定的费率且以最终核定的结果为准；采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目调整，按18.3.3条中的有关约定确定单价（招标文件另有约定的按照投标报价一次性包定结算时不调整的项目除外）；按总价（或系数）计算的措施项目费，则一次性包定，结算时不予调。
（3）发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备，根据合同约定的方式确定相应价格后替换暂估价，调整合同价款，具体按通建价[2016]21号《关于建筑业实施营改增后进一步明确暂估价计价方法的通知》 （试行）。 
（4）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，根据合同约定的方式确定相应价格后替换暂估价，调整合同价款。专业工程列入其他项目费中的价格应不包含规费、税金（即专业工程不得重复计取规费和税金）。投标报价中的暂估价材料价格低于招标文件中暂估价材料的价格，按招标文件暂估价材料价格扣减，投标报价中的暂估价材料价格高于招标文件中暂估价材料的价格，按投标文件暂估价材料价格扣减。
（5）现场签证以发包人办理的签证为依据进行结算。签证单必须要素齐全（签证事项的理由、实际发生人工、材料、机械数据的来源清晰可查、必要摄像照片或录像等证据、发包人具体签署的意见、各方参与主体签名并加盖授权公章）方可结算。
12.3 计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：江苏省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》 
（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（〔2025〕第12号）。
12.4工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
工程竣工验收合格后支付合同价款的50%；待工程结算审计完成后，承包人应先将审定价的3%作为质保金付至发包人账户，发包人应付至审定价的100%；审定价3%的质保金由发包人在缺陷责任期（2年）届满后一次性无息付清。每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。
每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。
其他：
履约保证金有关工期、安全施工方面约定的金额，待工程按合同规定的工期内完成后，无息返还；履约保证金有关质量方面约定的金额，在工程竣工验收合格后，无息返还；履约保证金有关项目组成员在岗方面约定的金额，待工程竣工验收后，无息返还。履约保证金有关资料方面约定的金额，在工程竣工验收资料交档案馆存档后，无息返还。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。
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13.1分部分项工程验收
发包人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。
13.6 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。
竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人在工程竣工后按本合同3.1条的有关内容递交竣工资料。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则按每迟一日向发包人支付500元/天的违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。工程竣工验收合格后一个月内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结束后30天内 。
发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后30天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由双方协商。
14.4 最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人最终要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。 
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后30天内。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30天内。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：两年。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /     ； 
（2）审计价的3%的工程款；
（3）其他方式：         /       。
15.3.2质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程合同款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：    /    。
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16.2 承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
（1）若承包人未按期开工，则发包人按延期200元/天向承包人收取违约金。
（2）承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求承包人退场，并按验收合格的工程量的50%款项结算。
（3）承包人必须服从发包人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人负责 。
（4）若承包人在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度发包人按每起500元向承包人收取违约金。若存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，并罚没全额工程质量履约保证金。
（5）承包人的施工质量不符合要求时，承包人若无正当理由拒不整改的，发包人根据严重程度有权对承包人收取500元的违约金。
（6）承包人必须确保在施工期间派驻指定管理人员进行现场指导管理。
（7）承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间发生安全事故，则罚没全部安全文明施工履约保证金，并且由此所造成的损失由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。  
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，协商不成时，向南通市崇川区人民法院提起诉讼。
21.补充条款
[bookmark: _Toc351203652]21.1无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
21.2本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括发包人供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料由承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。
21.3如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。
21.4竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报审计部门审计。
21.5在履行合同过程中，承包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。
21.6承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。
21.7施工过程中所需的垂直运输费由承包人自行考虑，其费用列入投标报价，工程结算时不作调整。
21.8发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：
①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；
②施工期间清理所有建筑垃圾。
21.9重新检验：发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期予以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不予补偿。
21.10资料：分包单位提供完整技术竣工资料交承包人，纳入竣工资料管理。
21.11工程结算约定：
（1）本项目自来水及电源接入点现场具体位置已由承包人现场解决，定量表记、接至施工现场管线（电缆）已由承包人自行考虑，费用包含在投标报价中。施工用水、用电已由承包人自行考虑，承包人在工程开工前自行挂表或按水电定额消耗量扣除，此费用列入投标报价，场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担，如财务结算时，承包人无法提供相应的结清证明，发包人有权按承包人施工期限内所产生的水、电费与水电定额消耗量的高值，在工程财务结算中予以扣除。
（2）工程结算中发现承包人擅自改变了暂估价部分材料及项目数量及单价，则少计或漏计部分按招标文件规定扣除，多计部分按承包人投标报价扣除。
（3）工程竣工结算价以具有相应资质的审计事务所审计确认为准。审计费的支付按第一部分合同协议书相关条款执行。
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工程质量保修书
发包人：江苏商贸职业学院
承包人：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对              签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括本工程施工合同所包含的所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期贰年。
三、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4.保修费用
4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
4.2 工程质量保证金为审计价的3%，保修费从工程质量保证金内扣除。
5.其他
5.1.双方约定的其他工程质量保修事项：
5.1.1本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金额为 工程审定价的3%。
5.1.2质量保证金额的返还：工程质量保修期满贰年后返还。
5.1.3质量保证金额不计利息。
5.1.4承包人实施工程质量保修时须遵守物业管理的有关规定。
5.1.5因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担。
5.1.6报修24小时内应派员检查，7天内维修完毕，若因质量问题维修费用由承包人承担；若非质量问题所产生的费用依据投标报价由发包人承担。
5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



发包人（公章）：                     承包人（公章）

法定代表人（或委托人）：            法定代表人（或委托人）：

                                                  年    月    日
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第四章 工程建设标准
一、工程采用的计价规范
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2024）、《房屋建筑及装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2024）；
2.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）、以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件；
3.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价[2018]298号文）、《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2019]178号文）、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价〔2025〕02号）；
二、本工程采用的技术规范
1.设计文件中明确的有关技术标准、规定；
2.其他应执行的工程施工、检测、验收的相关规范。
上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。 
三、本工程对施工工艺的特殊要求
1.施工期间注意周边环境，减少对周围居民、行人的影响（交通、灰尘、噪音等）。
2.工程主要部位和特殊要求由相关单位讨论后以书面形式通知承包人实施。
3.本工程砼按商品砼计入；
4.清单中包含脚手架、垂直运输费、垃圾清运及处置，请投标人自行考虑；
5.施工时，请注意成品保护。
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第五章 图纸、技术资料及附件

（本项目招标公告附件下载）
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第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc286661178]
（封面）

（项目名称）



投标书
（商务标）




投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）


日期：          年          月          日



一、投  标  函
江苏商贸职业学院：
（一）根据已收到的（工程名称）              工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币（大写）             元[¥（小写）               元］的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。
（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在    日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。
（三）我方保证本工程质量达到           。
（四）如我方中标，我方承诺：出现故障时，我方在接到报修电话后一小时内必须到场。
（五）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金。
（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖单位公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：



二、已标价工程量清单


三、主要施工管理人员表
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现


场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	

	
	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





四、计划投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别
产 地
	制 造
年 份
	额定功率（KW）
	生产能力（MH）
	备注
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第七章 资格审查证明材料

封面


（工程名称）施工招标
[bookmark: _Toc288889656][bookmark: _Toc288209287][bookmark: _Toc262456722]

资格审查资料包





投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）


日期：          年          月          日






法定代表人身份证明
投标人单位名称：                         
投标人单位性质：                         
投标人单位地址：                         
成立时间：        年        月         日
经营期限：                         
姓名：           性别：           
年龄：           职务：           
系：                      （投标人单位名称）的法定代表人。
法定代表人联系电话：
特此证明。

投标人：（盖单位章）
日   期：年月日

法定代表人身份证复印件贴于此处，否则该证明无效







授权委托书
本授权委托书声明：本人        （姓名）系                （投标人单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）        （身份证号：                ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
授权委托人联系电话：                
代理人无转委托权。

代理人：        性别：        年龄：        
代理人单位：        部门：        职务：        

投标人：                （盖单位章）
法定代表人：                （签字或印章）
日期：    年    月    日



授权委托人身份证复印件贴于此处，否则该证明无效。







[bookmark: _Toc404174023][bookmark: _Toc404159965]


无不良记录承诺书
        （招标人名称）：
我方参加你方的     （工程名称）（以下简称“本工程”）施工投标的申请，现我方向你方慎重承诺：
企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格。


投标人（盖单位公章）：                  
法定代表人（签字或盖章）：                
          年      月     日




第八章 工程量清单
（本项目招标公告附件下载）
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